## Sheet1
山东省交通运输厅2022年《政府工作报告》重点工作推进落实情况
工作任务 | 具体事项 | 进展情况
一、坚定不移力保经济平稳增长 | 综合立体交通网方面，加快推进京沪高铁辅助通道天津至潍坊段、雄商、济滨、济郑等项目，建成黄台联络线、济莱高铁；加快13条在建高速公路项目建设，开工东阿至阳谷、牟平至莱州等项目，建成济南至高青、沾化至临淄等项目，高速公路通车里程突破7800公里；加快济南机场二期、烟台机场二期、临沂机场扩建、枣庄机场建设，完成济宁机场迁建，确保交通基础设施投资2700亿元以上。 | 年内已建成开通黄东联络线、济莱高铁,年内雄商高铁山东段、津潍高铁济南联络线（济滨高铁）、津潍高铁山东段开工建设;13个续建高速公路项目加快推进,济南至高青高速公路、京台高速公路济南至泰安段改扩建等7个高速公路项目已建成通车，高速公路通车里程超过8000公里；济南机场二期改扩建工程、烟台机场二期等续建项目加快推进，圆满完成年度建设任务。济宁机场迁建工程建设完成，新建枣庄机场开工建设。2022全年全省交通投资突破3000亿元，超额完成2022年度交通投资目标。
| 现代物流网方面，突出抓好济南、青岛、日照等5个国家物流枢纽，2个国家骨干冷链物流基地以及30个左右多式联运示范工程。推动县域商业体系建设纳入全省乡村振兴战略，加强农产品供应链体系建设。加快临沂国际陆港智慧物流园建设，支持济宁发展内河航运，推进中韩整车运输试运行，畅通国际陆海联运大通道。 | 我省四个项目成功入选国家第四批多式联运示范工程创建项目，截至目前，稳定运行30个多式联运示范工程，包含海铁公多式联运、公铁联运、海铁联运等线路。中韩交通运输、海关部门已分别签署了四方谅解备忘录，待通过外交渠道交换文本后，完成签署。济宁段航道“三改二”工程已完成交工验收，信息化工程已完成交工验收。
| 现代水网方面，围绕打造“一轴三环、七纵九横、两湖多库”现代水网，加快推进烟台老岚、济南太平、青岛官路、临沂双堠、滨州鲁北等水库和重点平原洼地治理工程，推进南四湖退圩还湖和水资源利用北调、东平湖老湖区分区运用及洪水南排工程，加快京杭运河山东段升级改造，基本完成小清河复航主体工程，确保水利投资500亿元以上。 | 一是全力推进小清河复航各项工作。至12月底，航道护坡累计完成94%，船闸建设完成96%，桥梁改建完成96%。预计年底前主体工程基本完工。二是加快推进京杭运河山东段升级改造。目前京杭运河山东段升级改造济宁段航道主体及韩庄锚泊区已交工验收，息化工程已完成交工验收。
| 农村基础设施网方面，推动“四好农村路”、数字乡村建设，新改建农村公路1万公里，县乡道三级及以上占比达到54%，农村家庭基本具备百兆以上接入能力。 | 2022年全省累计完成新改建农村公路11052公里，完成年度任务目标的110%；县乡道技术等级三级及以上占比达57%。
六、坚定不移推进海洋强省建设 | 开展新一轮海洋强省建设行动。建成青岛港董家口港区大唐码头二期工程、日照港岚山港区30万吨级原油码头，推进自动化码头、智慧管理平台等智慧港口项目建设，深化5G、北斗、物联网等港口场景应用。打造青岛港国际枢纽海港，加快建设东北亚国际集装箱运输枢纽和全球重要的能源原材料中转分拨基地。 | 一是基础设施供给能力持续增强。建成投用董家口港区北三突堤5-6#泊位（大唐码头二期）工程、董家口港区北二突堤3-4#泊位（华能码头二期）工程等6个码头泊位，新增码头设计通过能力3000万吨/年。二是智慧港口建设试点各项工作顺利推进，完成试点任务验收申请报告修订，并向省交通厅提交正式验收申请。三是航线布局不断完善。2022年新增外贸航线31条，新增内陆港6个。
十、坚定不移守好安全发展底线 | 持续深化安全生产专项整治三年行动，抓好城镇燃气安全排查整治、危险化学品风险集中治理，开展海上运输专项检查和集中整治，加强“两客一危一大”等重点交通工具动态监控，强化安全总监、有奖举报、专项督导、驻点监督等制度落实，坚决防范和遏制重特大事故发生。 | 省交通运输厅完成安全生产专项整治三年行动各项任务目标并持续深化编印《全省交通运输安全生产专项整治三年行动典型经验做法通报》，指导成果推广和建立常态化工作机制。制定印发《全省城镇燃气运输安全排查整治百日行动实施方案》，部署开展燃气运输百日行动，完成对菏泽市燃气百日行动三次督导。印发《关于进一步加强当前交通运输安全生产工作的通知》，对加强10个方面重点工作进行部署安排。推进常压液体危险货物罐车专项整治，督促6家央企下属港口企业完成“一库一策”问题隐患整改和紧急切断阀等四个系统改造。常态化开展重点营运车辆动态监控抽查、驻点监督和有奖举报制度落实。制定《关于开展重点时段交通运输安全生产包保工作的通知》，组成由厅级干部带队的16个督导组对各市开展督导。召开全系统安全生产视频会议，传达学习全国、部、省有关安全生产会议精神，对党的二十大期间交通运输安全生产工作进行安排部署。印发《关于进一步强化交通运输安全生产工作的通知》，对做好年终岁末安全生产工作进行全面部署。